## Sheet1
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VÀ BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP HK HÈ 23-24
Sinh viên thực hiện: |  |  | Trần Thị Hoàng Yến
Lớp: |  |  | 47K14
Đề tài: |  |  | Phần mềm quản trị trung tâm dạy thêm
Tuần | Nội dung thực hiện | Báo cáo tiến độ |  | Đánh giá của GVHD | Ghi chú của GVHD
|  | Mức độ hoàn thành (%) | Thông tin chi tiết về nội dung đã thực hiện
1 | Nội dung thứ 1 | 80% | Tìm hiểu các Actors có thể có của một web quản trị trung tâm dạy thêm: - Actors: Quản lý cấp cao, quản lý, nhân viên, giảng viên, học viên và khách
| Nội dung thứ 2 | 100% | Tìm hiểu các chức năng có thể có của một web quản trị trung tâm dạy thêm: - Chức năng: thanh toán, đăng kí tài khoản, đăng nhập, đăng kí khóa học
| Nội dung thứ 3 | 85% | - Vẽ use case và workflow của các Chức năng thanh toán, đăng kí tài khoản, đăng nhập, đăng kí khóa học, ví điện tử
| Nội dung thứ 4 | 100% | - Báo cáo các lỗi còn gặp khi làm web Zino: không đăng nhập được, lỗi truy xuất dữ liệu, không tải được hình ảnh, không tải được trang web Zino
| Nội dung thứ 5 | 100% | - Báo cáo những Usecase và workflow đã làm, chưa làm được và đưa ra lý do - Lên kế hoạch để tiếp tục làm các Usecase, workflow còn chưa làm được ở tuần 1: Ví điện tử(chưa hiểu rõ về cách thức vận hành và cần phải hỏi thêm GVHD)
2 | Nội dung thứ 6 | 100% | - Hoàn thành các Usecase và workflow chưa làm được ở tuần 1 - Triển khai thêm các Usecase và workflow mới: tạo thêm chức năng Quản lý tài khoản, quản lý khóa học, quản lý cài đặt, quản lý tài chính, quản lý danh sách, người dùng - Tùy vào từng Actor sẽ có những phân quyền riêng đối với từng chức năng: Xem, tạo, sửa, xóa,tổng hợp, duyệt yêu cầu, nộp tiền,đánh giá,đăng kí, vô hiệu hóa
| Nội dung thứ 5 | 95% | Thực hành tạo thêm các chức năng nâng cao hơn cho bài tập ở tuần 1: Thêm môn học và điểm số bất kì cho mỗi sinh viên sử dụng thư viện inputTool. Thêm vào chức năng chỉnh sửa và cập nhật lại thông tin bằng thư viện inputTool. Thêm chức năng chuyển đổi ngôn ngữ Anh/Việt bằng dịch thuật i18n.
| Nội dung thứ 6 | 100% | Cài đặt công cụ và môi trường chạy project Deploy server cho project tranning đầu tiên. Tìm hiểu cách trao đổi ajax từ FE đến BE.
3 | Nội dung thứ 7 | 100% | Hoàn thành công việc tồn đọng của tuần trước: fix bug, các thư viện chưa hiểu. Tiếp tục làm các yêu cầu mà mentor đã đưa ra.
| Nội dung thứ 8 | 90% | Tìm hiểu và làm việc về ajax. Tìm hiểu và làm việc phía BackEnd, về CSDL và mapping java. Tìm hiểu các sử dung DAO tương tác với CSDL.
| Nội dung thứ 9 | 100% | Thực hành với project mới: Thêm dữ liệu và đưa ra màn hình. Thêm mới các chức năng cho user: tìm kiếm, thêm, sửa, xóa.
4 | Nội dung thứ 10 | 100% | Giải quyết công việc còn tồn đọng ở tuần trước. Tiếp tục tiềm hiểu và áp dụng các kiến thức: ajax, backend, csdl cách tương tác dữ liệu.
| Nội dung thứ 11 | 100% | Thêm các chức năng yêu tương tự user cho person.
| Nội dung thứ 12 | 100% | Triển khai project Zino demo
| Nội dung thứ 13 | 100% | Nghiên cứu các service và vẽ sơ đồ luồng xử lý dữ liệu.
| Nội dung thứ 14 | 100% | Triển khai kế hoạch thực tập hè với GVHD